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一、服务内容
1．依据十五运会徽及吉祥物“滁宝”主IP开展文创产品设计（包括衍生场景产品设计）
2．上述设计符合十五运文化氛围以及甲方认可的设计风格， IP形象应用场景衍生设计应与十五运及琅琊山特色文化充分结合；
3．IP造型文创产品设计，应具备商品创意、艺术美感、生产可行性、市场认可度的同时兼顾商品成本控制以及琅琊山景区品牌形象的推广；
二、服务方式（项目推进时间节点）
1.2022年8月20日前必须完成主IP及其衍生场景的文创产品初步设计，同时须明确产品单价、起订量、产品材质、供货期等，上述工作完成后，由招标方进行综合评分筛选。
2. 2022年8月22日前，招标方完成产品设计方案的筛选工作并初步确定采购意向（签订采购订单，投标方报选的产品设计方案如落选，招标方不承担任何费用）；
3.2022年8月25日前，完成经筛选后产品方案设计深化工作（包括且不限于三视图、矢量图等文件），经双方核对确认后按照订单规定的供货周期、数量等开展生产工作；
三、服务标准
1．提供本项目所要求的服务成果，包括产品相关材质、工艺、尺寸的标注和行业规范要求；
2．委派符合要求的专业人员及时组织和参加服务阶段的会议、沟通并形成纪要；
3．中标人随时通过电话及互联网、邮件等方式解答招标人关于本服务项目中的问题。
四、具体要求
   服务内容必须符合但不限于如下要求：
1.主IP的文创产品设计
	项目名称
	内容
	备注说明

	主IP文创产品设计

	产品设计：主IP产品应用设计。
	结合已有主IP形象进行文创设计，款数不限，由业主自行选择优秀款式进行合作，确定中标款式后，应根据业主要求进行进一步深化、打样、生产。



2. IP形象应用场景衍生设计
	项目名称
	内容
	备注说明

	IP形象应用场景衍生设计
	1.根据主IP结合业主单位定位及需求，自行考虑设计衍生造型文创产品，需兼顾美观、立意、主IP精神以及十五运背景等因素，充分考虑市场需求以及销售热度等因素。
2. IP形象应用场景衍生设计包括：不同场景、动作、服装等产品应用设计。
	款式个数由投标人自行决定，业主对产品款式、单价、起订量、订货周期进行综合评比，确定中标款式后，应根据业主要求进行进一步深化、打样、生产。


5、 评比要求
1.本项目评比，对所提供的产品设计方案、单价、起订量、产品材质、订货周期进行综合评比，确定中标款式后公示中标款式及对应的供应商，具体根据方案递交情况，由业主组织的评标委员会确定。
2.业主对方案及产品的选择有最终解释权，因此提出的相关质疑，不予采纳。
3.投标截止时间前，应提供电子版投标文件一份，或彩色纸质版投标文件（配相同内容电子版）供评标委员会审核。
六、其他要求
1.招标人应指定唯一一名工作对接人；
2.投标人每次汇报，先提前告知对接人日期及相关人员，对接人进行人员组织，因故无法到场的人员由招标人指定代理人，没有代理人的，对接人代替；除不可抗力外，招标人不得以各种理由拖延；若无人对接而又到了投标人汇报时间，则汇报人以邮件形式发至对接人邮箱，视同汇报完成；
3.投标人提出的成果，招标人不得以满意作为验收标准，而是经过投标人提出成果——说明交流——完善成果——提交成果作为完成的过程，以上述提出的时间作为完成的时间；
为配合合同约定相关工作，招标人在合同规定的服务次数可能额外有限次数（不大于2次，累计不大于4日）的请投标人专业人员到达项目现场。
因投标人原因导致的主设计人员专业人员变更，须提供数量不少于拟变更人数2倍的，且资历、经验不低于拟变更人员的候选人员供招标人选择；招标人不满意的，投标人继续提供候选人员，直至招标人同意；投标人连续2次提供候选人员，未能获得招标人同意的，招标人有权向投标人指定第三方人员参与投标人团队执行缺额人员工作；投标人对投标文件提供参与本项目团队成员提出变更的，人数累计不可超过参与本项目团队25%，本项目团队提出变更超过25%的，招标人有权无条件终止合同，未提交及提交而未得到招标人确认的工作内容，招标人不予补偿；因投标人原因对本项目造成的影响，由投标人承担招标人的损失。
    投标人未提出申请且经过招标人书面批准的，工作成果、会议须按照计划、清单和标准提交和进行；不能及时提交和组织进行的，根据合同清单项目层级和延迟时间进行处罚，处罚不低于相应比例的2倍；如在下一个清单同层级项目计划提交时间前，仍然未能提交已经延迟的项目成果，招标人除了对投标人处以不低于对应内容2倍的罚款外，招标人有权无条件终止合同，招标人有权另外指定投标人接手并继续完成合同约定内容；招标人因此变更投标人的，原投标人未提交及提交而未得到招标人确认的工作内容，招标人不予补偿；因投标人原因对本项目造成的影响，由投标人承担招标人的损失。
六、知识产权要求
投标设计专利权说明
    1. 中标人应保证招标单位不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，赔偿招标单位的损失。
    2. 中标人的设计成果及相关材料所有权归招标单位所有，中标人未经招标人书面同意，不得以任何形式向招标人以外的单位和个人提供本次投标资料，如有违反，招标单位有权予以追究。
   3.投标方须与招标方签订保密协议，对于本次招标涉及的招标方提供的图纸、资料等，投标方须遵守保密协议相关规定。
